Дорожная карта

по реализации муниципального проекта

«Реализация модуля «Профилактика и безопасность» РПВ

через конструирование единого профилактирующего пространства ОО в рамках сетевого взаимодействия»

на 2026-2027 учебный год

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Основные исполнители | Планируемый результат | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Старт-сессия управленческих команд ОО «Планирование деятельности муниципального проекта на 2026-2027 учебный год | август | Координаторы проекта от ОО | Утвержден План работы на 2026-2027 учебный год | План работы участников муниципального проекта на 2026-2027 учебный год |
| 1.Формирование профессиональных компетенций педагогов в процессе реализации модуля РПВ «Профилактика и безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка кейса актуальных локальных актов, регулирующих реализацию модуля РПВ «Профилактика и безопасность». | Сентябрь 2026-май 2027 | Команда ОК №12 | Актуализация локальных актов, регулирующих профилактирующую работу ОК | Локальные акты ОК, регламентирующие организацию профилактической работы. |
| 2. Реализация профилактических мероприятий с учащимися в сетевой форме |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ДООП «МАЯК» (профилактика деструктивного поведения) (возраст обучающихся 12-18 лет, продолжительность 36 часов в год) | Сентябрь 2026-май 2027 | МОУДО «Центр дополнительного образования детей Заволжского района», зам.дир. по ВР, методисты, ПДО, классные руководители ЦО | Формирующиеся личностные компетенции, необходимые для обеспечения безопасного общения, раннего выявления признаков буллинга и эффективного реагирования на случаи травли. | Договор сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования обучающихся, Зачисление детей в ПФДО, протоколы итоговой аттестации обучающихся |
| 2.2 | ДООП «ПРОбезопасность» (возраст обучающихся 7-11 лет, продолжительность 36 часов в год) | Сентябрь 2026-май 2027 | МОУДО «Центр дополнительного образования детей Заволжского района», зам.дир. по ВР, методисты, ПДО, классные руководители ЦО | Формирующиеся личностные компетенции, необходимые для обеспечения безопасного общения, раннего выявления признаков буллинга и эффективного реагирования на случаи травли. | Договор сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования обучающихся, Зачисление детей в ПФДО, протоколы итоговой аттестации обучающихся |
| 2.3 | «Кибербуллинг и цифровая гигиена» для обучающихся 4-7 классов | Февраль 2027 | МОУДО «Центр дополнительного образования детей Заволжского района», зам.дир. по УВР, методисты, ПДО, классные руководители ЦО | Формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде | Пост-релиз мероприятия |
| 2.4 | Профилактические смены в период каникул | Ноябрь 2026, апрель 2027 | Команда ОК №16 | Занятость в каникулярное время детей; развитие личности, способной сделать осознанный выбор здоровье сберегающего, законопослушного и безопасного поведения. | Программа лагеря; положение о профилактических сменах; Пост-релиз работы лагеря |
| 2.5 | Сказкотерапия для дошкольников «Мишкины сказки» | Сентябрь 2026– май 2027 | Команда ОК №16 | Укрепление психоэмоционального здоровья и развитие эмоционального интеллекта дошкольников | Пост-релиз мероприятия; Презентационные материалы в «Сборнике актуальных практик первичной профилактики». |
| 2.6 | Наставничество: старшеклассники младшим «Профилактические перемены» | Сентябрь 2026– май 2027 | Команда ОК №16 | Организация досуга учащихся и создание безопасной среды во время школьных перемен. | Пост-релиз мероприятия; Презентационные материалы в «Сборнике актуальных практик первичной профилактики». |
| 2.7 | Банк идей для организации активного, позитивного досуга воспитанников и обучающихся | Сентябрь 2026– май 2027 | Команда ОК №12 | Создание условий для социально-ориентированного поведения детей и подростков, как профилактика вовлечения в деструктивные формы поведения. | Методические разработки, сценарии; Пост-релиз мероприятий |
| 2.8 | Актив-формат для воспитанников и обучающихся «Территория безопасности» | Октябрь 2026– май 2027 | Координаторы проекта от ОО, организации партнеры МП | Формирование навыков осознанного и безопасного поведения | Пост-релиз мероприятия |
| 3.Реализация профилактических мероприятий с родителями в сетевой форме |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Актив-формат «Разговоры о важном» для родителей будущих первоклассников участников МП «Скоро в школу» | Октябрь- апрель 2026 | Команда ОК №17 (ЦРР+ЦО) | Соорганизация ресурсов участников ОП по подготовке воспитанников к школе, с целью обеспечения преемственности детского сада и начальной школы. | Пост-релиз мероприятия; Презентационные материалы в «Сборнике актуальных практик первичной профилактики»; Каталог рисков и трудностей родителей и специалистов ЦРР «Предупреждён – значит вооружен». |
| 3.2 | «Разговоры о важном» для родителей учащихся 7-8 классов, в том числе детей вошедших в группу высочайшей и высокой вероятности проявлений рискового (в том числе аддиктивного) поведения по результатам СПТ «ЗОЖ – время для жизни» | 10 февраля 2027 | Команда ОК №17 в партнерстве с Ярославской региональной общественной организацией по формированию здорового образа жизни "МНОГО ДОБРА" | Содействие родителям в формировании наркологической настороженности и повышении воспитательного потенциала семьи | Пост-релиз мероприятия |
| 3.3 | Актив-формат «Разговоры о важном» для родителей учащихся 6 классов "Будь в тренде" (тренды молодёжного сообщества) | Апрель, 2027 | Команда ОК №17 | Знакомство особенностями коммуникации и музыкальных предпочтений современных подростков, секретами молодежного сленга и спецификой современных молодежных субкультур. Повышение компетенции родителей ввопросах поддержки подростков на этапе взросления. | Пост-релиз мероприятия; Презентационные материалы в «Сборнике актуальных практик первичной профилактики» |
| 3.4 | Актив-формат «Разговоры о важном» для пап и мам дошкольников в родительском Клубе «Особенный ребенок – Особенный родитель» |  |  | Создание безопасного пространства для диалога и снятия тревоги, напряжения, профилактики эмоционального выгорания родителей. Обучение родителей эффективным приемам коррекционной работы с детьми в домашних условиях. | Трансляция опыта в педагогическом сообществе по результатам работы Клуба «Особенный ребенок – Особенный родитель» |
| 3.5 | Банк идей для организации позитивного семейного досуга | Сентябрь 2026– май 2027 | Команда ОК №12, 16, 17 | Укрепление детско-родительских отношений, профилактика семейного неблагополучия и создание условий формирования здорового семейного климата. | Систематизированное собрание идей, форматов и сценариев для организации совместного времяпрепровождения детей и родителей |
| 3.6 | Создание и апробирование информационного блога для родителей «Мама в теме» | Сентябрь 2026– май 2027 | Команда ОК №16, 17 (Администраторы ЦРР №97, ЦРР №148) | Формирование экспертного медиапространства для сопровождения представителей родительской общественности профильными специалистами в решении актуальных проблемных вопросов | Функционирование информационного блога для родителей «Мама в теме» на платформе МАХ |