Дорожная карта
по реализации муниципального проекта
«Реализация модуля «Профилактика и безопасность» РПВ 
через конструирование единого профилактирующего пространства ОО в рамках сетевого взаимодействия»
на 2026-2027 учебный год
	№
	Наименование мероприятия 
	Сроки
	Основные исполнители
	Планируемый результат
	Подтверждающий документ

	
	Старт-сессия управленческих команд ОО «Планирование деятельности муниципального проекта на 2026-2027 учебный год
	август
	Координаторы проекта от ОО
	Утвержден План работы на 2026-2027 учебный год
	План работы  участников муниципального проекта на 2026-2027 учебный год

	1.Формирование профессиональных компетенций педагогов в процессе реализации модуля РПВ «Профилактика и безопасности»

	1.1
	Разработка кейса актуальных локальных актов,  регулирующих реализацию модуля РПВ «Профилактика и безопасность». 
	Сентябрь 2026-май 2027
	Команда ОК №12
	Актуализация локальных актов, регулирующих профилактирующую работу ОК 
	Локальные акты ОК, регламентирующие организацию профилактической работы.

	2. Реализация профилактических мероприятий с учащимися в сетевой форме

	2.1
	ДООП «МАЯК» (профилактика деструктивного поведения)
(возраст обучающихся 12-18 лет, продолжительность 36 часов в год)
	Сентябрь 2026-май 2027 
	МОУДО «Центр дополнительного образования детей Заволжского района», зам.дир. по ВР, методисты, ПДО, классные руководители ЦО
	Формирующиеся личностные компетенции, необходимые для обеспечения безопасного общения, раннего выявления
признаков буллинга и эффективного реагирования на
случаи травли.
	Договор сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования обучающихся,
Зачисление детей в ПФДО, протоколы итоговой аттестации обучающихся

	2.2
	ДООП «ПРОбезопасность» 
(возраст обучающихся 7-11 лет, продолжительность 36 часов в год)
	Сентябрь 2026-май 2027 
	МОУДО «Центр дополнительного образования детей Заволжского района», зам.дир. по ВР, методисты, ПДО, классные руководители ЦО
	Формирующиеся личностные компетенции, необходимые для обеспечения безопасного общения, раннего выявления
признаков буллинга и эффективного реагирования на
случаи травли.
	Договор сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования обучающихся,
Зачисление детей в ПФДО, протоколы итоговой аттестации обучающихся

	2.3
	«Кибербуллинг и цифровая гигиена» для обучающихся 4-7 классов
	Февраль 2027
	МОУДО «Центр дополнительного образования детей Заволжского района», зам.дир. по УВР, методисты, ПДО, классные руководители ЦО
	Формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде
	Пост-релиз мероприятия

	2.4
	Профилактические смены в период каникул
	Ноябрь 2026, апрель 2027
	Команда ОК №16
	Занятость в каникулярное время детей; развитие личности, способной сделать осознанный выбор здоровье сберегающего, законопослушного и безопасного поведения.
	Программа лагеря; положение о профилактических сменах; Пост-релиз работы лагеря

	2.5
	Сказкотерапия для дошкольников «Мишкины сказки»
	Сентябрь 2026– май 2027
	Команда ОК №16
	Укрепление психоэмоционального здоровья и развитие эмоционального интеллекта дошкольников
	Пост-релиз мероприятия;
Презентационные материалы  в «Сборнике  актуальных практик первичной профилактики».

	2.6
	Наставничество: старшеклассники младшим «Профилактические перемены»
	Сентябрь 2026– май 2027
	Команда ОК №16
	Организация досуга учащихся и создание безопасной среды во время школьных перемен.
	Пост-релиз мероприятия;
Презентационные материалы  в «Сборнике  актуальных практик первичной профилактики».

	2.7
	Банк идей для организации активного, позитивного досуга воспитанников и обучающихся 
	Сентябрь 2026– май 2027
	Команда ОК №12
	Создание условий для социально-ориентированного поведения детей и подростков, как профилактика вовлечения в деструктивные формы поведения. 
	Методические разработки, сценарии; Пост-релиз мероприятий

	2.8
	Актив-формат для воспитанников и обучающихся «Территория безопасности»
	Октябрь 2026– май 2027
	Координаторы проекта от ОО, организации партнеры МП
	Формирование навыков осознанного и безопасного поведения
	Пост-релиз мероприятия

	3.Реализация профилактических мероприятий с родителями в сетевой форме

	3.1
	Актив-формат «Разговоры о важном» для родителей будущих первоклассников участников МП «Скоро в школу»
	Октябрь-
апрель 2026
	Команда ОК №17 (ЦРР+ЦО)
	Соорганизация ресурсов участников ОП по подготовке воспитанников к школе, с целью обеспечения преемственности детского сада и начальной школы.
	Пост-релиз мероприятия;
Презентационные материалы  в «Сборнике  актуальных практик первичной профилактики»;
Каталог рисков и трудностей  родителей и специалистов ЦРР «Предупреждён – значит вооружен».

	3.2
	«Разговоры о важном» для родителей учащихся 7-8 классов,  в том числе детей вошедших в группу высочайшей и высокой вероятности проявлений рискового (в том числе аддиктивного) поведения по результатам СПТ «ЗОЖ – время для жизни»
	10 февраля
2027
	Команда ОК №17 в партнерстве  с Ярославской региональной общественной организацией 
по формированию здорового образа жизни 
"МНОГО ДОБРА"

	Содействие родителям в формировании наркологической настороженности и повышении воспитательного потенциала семьи
	Пост-релиз мероприятия

	3.3
	Актив-формат «Разговоры о важном» для родителей учащихся 6 классов "Будь в тренде" (тренды молодёжного сообщества)
	Апрель, 2027
	Команда ОК №17
	Знакомство особенностями коммуникации и музыкальных предпочтений современных подростков,  секретами молодежного сленга и спецификой современных молодежных субкультур.
Повышение компетенции родителей ввопросах поддержки подростков на этапе взросления.
	Пост-релиз мероприятия;
Презентационные материалы  в «Сборнике  актуальных практик первичной профилактики»

	3.4
	Актив-формат «Разговоры о важном» для пап и мам  дошкольников  в родительском  Клубе «Особенный ребенок – Особенный родитель»
	
	
	Создание безопасного пространства для диалога и  снятия тревоги, напряжения, профилактики эмоционального выгорания родителей. Обучение родителей эффективным приемам  коррекционной работы с детьми в домашних условиях.
	Трансляция опыта в педагогическом сообществе  по результатам работы Клуба «Особенный ребенок – Особенный родитель»

	3.5
	Банк идей для организации позитивного семейного досуга
	Сентябрь 2026– май 2027
	Команда ОК №12, 16, 17
	Укрепление детско-родительских отношений, профилактика семейного неблагополучия  и создание условий формирования здорового семейного климата.
	Систематизированное собрание идей, форматов и сценариев для организации совместного времяпрепровождения детей и родителей

	3.6
	Создание и апробирование информационного блога для родителей «Мама в теме»
	Сентябрь 2026– май 2027
	Команда ОК №16, 17 (Администраторы ЦРР №97, ЦРР №148)
	Формирование экспертного  медиапространства  для сопровождения  представителей родительской общественности  профильными специалистами  в решении актуальных проблемных вопросов  
	Функционирование информационного блога для родителей «Мама в теме» на платформе МАХ




